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    ส่วนที่ 1
การบทนำ
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
4)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)     

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      
9)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย    
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน      
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  
ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (2)  
          ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 (3)  
ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5)  















                     กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียม  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงเนียม   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้    
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    ส่วนที่ 2
การพัฒนาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา

   กาพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียม\

๑.  วิสัยทัศน์


“บึงเนียมเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสาร ”


เทศบาลตำบลบึงเนียม   มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ปลูกผักปลอดสาร อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
ก้าวทันเทคโนโลยี  พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ

๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล

๒.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

๓.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการสาธารณสุข

๔.  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน

๖.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล  
               และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการปลูกผักปลอดสาร

๘.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


๑.  พัฒนาคนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.  พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๓.  พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     และการกีฬา


๔.  พัฒนาชุมชนน่าอยู่  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

๕.  มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการทุกประเภท

๗. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๘.  เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
                                                                                                                                                                                         ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๓  ปี
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การแก้ไขปัญหาความยากจน
	๑.๑  เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความ
       ยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนชุมชนพึ่งตนเอง

๑.๒  สงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 
       ในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
๑.๓  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียง

	ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
       และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยากรสมัยใหม่

๒.๒ อนุรักษ์  สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยม
ที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป
๒.๓ พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการ
กีฬา และสร้างโอกาสให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๒.๔ พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

	ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
	๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และการจัดทำผังเมือง

๓.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       ในท้องถิ่น  และรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดยาเสพติด
       ปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

	ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
	๔.๑ พัฒนาและส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
       และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
๔.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมส่งเสริม
       การท่องเที่ยว


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา

	ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	๕.๑  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ เพื่ออนุรักษ์
       พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
       ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕.๒ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ  และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
       และมีประสิทธิภาพ 
๕.๓  เพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
	๖.๑ พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
       ตำบลบึงเนียม ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  การเงิน  
       การคลัง  และงบประมาณ    ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
      ธรรมาภิบาล
๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาองค์กรให้เป็น
      องค์กรที่ทันสมัย
๖.๔ การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ  และประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น


                                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 ( พัฒนาจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์  :  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็ง คนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก

๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๓. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๔. พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เป้าประสงค์รวม

๑. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่าง  ยั่งยืน

๔. เพิ่มมูลค่าการค้า กานลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มลุ่มน้ำโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน


ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ การบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียม

    การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงเนียม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ  
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคามของทุกปี  
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงเนียม  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียม    จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงเนียม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  

จำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก   
จำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
จำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง  


จำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  

จำนวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียมได้รับ  การแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม ตามคำสั่งที่ ๑๙๘/25๖๑  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน   25๖๑  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
                        ๑. นายนิรัน   ภาโนมัย                    สมาชิก  สท. เขต ๑
  
กรรมการ
                        ๒. นายอุทัย   ปากเมย                    สมาชิก  สท. เขต ๑

กรรมการ
                        ๓. นายทวี     ไชยวงษ์                    สมาชิก  สท. เขต ๒

กรรมการ
                        ๔. นางสาวศิริวิมล  จันทร์แจ่มมงคล    ผู้แทนประชาคม                       
กรรมการ
                        ๕. นายสมหวัง   ภาโนมัย                 ผู้แทนประชาคม


กรรมการ
                        ๖. นายประสิทธิ์  แก้วบ่อ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่     กรรมการ
                                                                        คุรุราษฏร์วิทยา
                        ๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม     ผู้แทนหน่วยงาน


กรรมการ
                            สุขภาพตำบลบึงเนียม
  
                        ๘. นางสาวสิริรัตน์  ภาโนมัย             ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
      
กรรมการ
                        ๙. นางธณัณณัฐ   ถนอมชาติ            หัวหน้าสำนักปลัด            

กรรมการ
                       ๑๐. นายโสภัณ    เพียชิน                 ผู้ทรงคุณวุฒิ    

  
กรรมการ
                       ๑๑. นางราตรี    คำวิชา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

          กรรมการ
วิธีการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลนั้น   เป็นการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามประเมินผล   เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้หรือไม่   และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่

การติดตาม


เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  โดยเทศบาลตำบลบึงเนียมมีการติดตาม  ดังนี้


- ให้ภาคประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง


- ให้ภาคประชาคมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียม ให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง


- ให้ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในโครงการติดตามการดำเนินงาน

การประเมิน


เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  โดยเทศบาลตำบลบึงเนียม  มีการประเมิน  ดังนี้


- การประเมินผล  โดยผู้ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงาน


- เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคม
ตำบลเพื่อให้ประชาชนได้มีการประเมินผลแสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล


คณะกรรมการติดตามและประเมินผล       กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยเทศบาลตำบลบึงเนียม จะกำหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละหนึ่งครั้งและประเมิลผลรายโครงการ      ในภาพรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  หลังจากนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะรายงานและเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงเนียม  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการทำงานต่อไปและจะมีการประกาศผลการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกัน
คำอธิบายแบบ
 ส่วนที่ ๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  เทศบาลตำบลบึงเนียม
1. แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียม  ในภาพรวม  ซึ่งได้จากใช้แบบที่  ๓/๒  สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  โดย      
         ทำการวัดใน  ๘  ประเด็นคือ  โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด  ๖๐๐  ชุด

          ๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

๓)    การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  กิจกรรม

๔)   การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

๕)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๖)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลากำหนด

๗)   ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘)   การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน


๙)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ  / กิจกรรม

เกณฑ์ในการพิจารณา :  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียม  ภาพรวม



พอใจมาก       ร้อยละ     ๕๔.๑๐



พอใจ
          ร้อยละ   ๔๕.๙๐



ไม่พอใจ          ร้อยละ    ๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓    แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียม  แบ่งตามยุทธศาสตร์  ๖  ยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด  ๖๐๐ ชุด

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์  มีเกณฑ์ในการพิจารณา: หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐   แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์นั้น  ๆ  ไม่ประสบผลสำเร็จ  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  ๕  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ประสบความสำเร็จ  ในระดับปานกลาง และหากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  ๑๐  หรือใกล้ ๑๐  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ประสบผลสำเร็จ  มากที่สุด
       ผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียม  ภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  การแก้ไขปัญหาความยากจน    

คะแนน   
๘.๘๕

๒.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

คะแนน
 
๘.๘๐

๓.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

คะแนน

๘.๗๒

๔.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
 คะแนน

๘.๗๓

๕.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 คะแนน

๘.๘๕

๖.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 คะแนน

๘.๖๕
                                                 เทศบาลตำบลบึงเนียม   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
     พัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
       ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
	(
	

	19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่
	(
	


แบบที่  2
แบบติดตามผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายไตรมาส  ( 6  เดือน )


ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เทศบาลตำบลบึงเนียม  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
2.  รายงานผลการดำเนินงาน
     (1)  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)


ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)
	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี 2562
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนการดำเนินงาน
ปี 2562 
	ร้อยละจำนวนโครงการจากแผนการดำเนินงาน ปี 2562

	
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
	ร้อยละตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ร้อยละแผนดำเนินงานที่ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

	16
	1,122,000
	3
	143,900
	1
	63,900
	18.75
	33.33

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	44
	8,790,680
	17
	3,682,080
	15
	3,059,672.08
	38.64
	88.24

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

	37
	91,370,000
	17
	2,932,000
	15
	2,871,900
	45.95
	88.24

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


	9
	2,480,000
	1
	20,000
	-
	-
	11.11
	-

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	20
	61,616,000
	9
	2,697,000
	9
	2,697,000
	45.00
	100

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
	20
	4,477,000
	9
	1,572,000
	9
	1,381,000
	45.00
	44.44

	รวม
	146
	169,855,680
	56
	11,046,980
	44
	10,073,472.08
	38.36
	78.57


5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2562
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
	3
	100
	     -
	-
	1
	33.33
	2
	66.67
	-
	-
	-
	-

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	 
  17
	100
	15
	88.24
	-
	-
	2
	11.76
	-
	-
	-
	-

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
	17
	100
	6

	35.29
	9
	52.94
	2
	11.76
	-
	-
	-
	-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	1
	100
	-
	-
	-
	-

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	100
	2
	22.22
	7
	77.77
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
	9
	100
	1
	11.11
	3
	33.33
	5
	55.56
	-
	-
	-
	-

	                  รวม
	56
	100
	24
	42.86
	20
	35.72
	12
	21.42
	-
	-
	-
	-


6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2562
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น
	           จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว

	
	
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

	143,900
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	3,682,080
	3,059,672.08
	83.10
	-
	-
	3,059,672.08
	83.10

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

	2,932,000
	568,900
	19.40
	-
	-
	568,900
	19.40

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	20,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ   
   สิ่งแวดล้อม
	2,697,000
	409,000
	15.16
	-
	-
	409,000
	15.16

	6. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ   
บริหารจัดการที่ดี
	1,572,000
	300,000
	19.08
	-
	-
	300,000
	19.08

	รวม
	11,046,980
	4,337,572.08
	39.26
	-
	-
	4,337,572.08
	39.26


ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2562 
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
 คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 159-01
สายทาง ขก.ถ.159-01 แยก ทล.209–บ้านสงเปือย
หมู่ที่ 8
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	
	
	8,014,392.52
	8,014,392.52

	                                      
	
	
	
	
	


หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

งบประมาณที่ดำเนินการในปี 2562  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 11,046,980 บาท ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 2562  จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 24  โครงการ รวมงบประมาณที่ดำเนินการ 4,337,572.08  บาท  และงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  12 โครงการ งบประมาณ  461,000  บาท ดังนี้
1.1  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลบึงเนียม

                 งบประมาณ    30,000 บาท
        (กองทุนวันละบาท)

1.2  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

      งบประมาณ    50,000 บาท
1.3  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูร้อน
      งบประมาณ    20,000  บาท
1.4  วัสดุกีฬา







      งบประมาณ    90,000 บาท
1.5  อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น


                 งบประมาณ    30,000 บาท
1.6   อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น


         
       งบประมาณ    30,000 บาท
1.7   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


       งบประมาณ    20,000 บาท

1.8   โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                         งบประมาณ    50,000  บาท
1.9  โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงเนียม                                  งบประมาณ    50,000  บาท
1.10  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่คณะ

       งบประมาณ    50,000  บาท
        ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
        และประชาชนที่สนใจ

1.11  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ       งบประมาณ    21,000  บาท
        การจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

1.12  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น)                งบประมาณ    20,000  บาท
                                                                                          รวม     461,000 บาท
สรุปได้ว่าจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปี 2562  นั้นเนื่องจากเทศบาลตำบลบึงเนียมได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงต้องมีการโอนงบประมาณ ให้เกิดความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับและความจำเป็นเร่งด่วน
ส่วนที่  5  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2562
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
	3
	-

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	17
	15

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
	17
	6

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	1
	-

	5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	2

	6.  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
	9
	1

	                                                    รวม
	56
	24


ส่วนที่  6  ผลการดำเนินงาน  
4.   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	52.72
	47.28
	-

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	52.46
	47.53
	-

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	52.32
	47.68
	-

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	53.02
	46.98
	-

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	51.89
	48.10
	-

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	52.47
	47.54
	-

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    

     ของประชาชนในท้องถิ่น
	51.65
	48.36
	-

	8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
    ประชาชน
	53.44
	47.41
	

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	52.73
	49.28
	-

	ภาพรวม
	54.10
	46.90
	


ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.86

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
	8.71

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.73

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.72

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.67

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.73

	8) การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.64

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.69

	ภาพรวม
	8.85


      2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.ฝึกอบรมอาชีพ
	กิจกรรม
	2
	1
	-1

	2.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
	ครั้ง
	1
	1
	-

	3.การจัดสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	คน
	1,440
	    1,424
	-16


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.71

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
	8.71

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.72

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	9.08

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.63

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.68

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น
	8.64

	8)   การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.57

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.76

	ภาพรวม
	8.80


       2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2 ปี – 5 ปี
	คน
	102
	80
	-

	2.การจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
	คน
	450
	437
	-13

	3.อุดหนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
	คน
	-
	-
	-

	4.การจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีและงานประเพณีต่างๆ
	ครั้ง
	2
	2
	-

	5 .การป้องกันโรคไข้เลือดออก
	ครั้ง
	1
	1
	-

	6. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ครั้ง
	1
	1
	-

	7. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	ครั้ง
	-
	-
	-

	8. การจัดกิจกรรมวันเด็ก
	ครั้ง
	1
	1
	-


ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
1.)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.89

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
	8.72

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.75

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.66

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.64

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.59

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.59

	8)  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.62

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.66

	ภาพรวม
	8.72


     2. )   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.  ถนนคอนกรีต 
	สาย
	54
	56
	+2

	2.  ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
	สาย
	1
	1
	-

	3.  สะพาน
	สาย
	-
	-
	-

	4.  รางระบายน้ำ
	จุด
	60
	62
	+2

	5.  ศาลาพักร้อน
	แห่ง
	-
	-
	-

	6. ไฟฟ้าสาธารณะ
	จุด
	31
	31
	-

	7. การดำรงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดิน
	ครั้ง
	1
	1
	-

	8. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	ครั้ง
	1
	1
	-

	9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ครั้ง
	1
	1
	-

	10. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ครั้ง
	2
	2
	-


ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
 1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.74

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
	8.75

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.68

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.69

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.62

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.59

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.64

	8)  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.62

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.66

	ภาพรวม
	8.73


       2 )   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. ผักปลอดสารพิษ
	ครั้ง
	-
	-
	-

	2. เมืองสวนผัก
	ครั้ง
	-
	-
	-


ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.79

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
	8.88

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.78

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	9.23

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.63

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.64

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.59

	8)  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.64

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.67

	ภาพรวม
	8.85


       2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1. พัฒนาน้ำกินน้ำใช้
	ครั้ง
	1
	1
	-

	2. ขุดลอกวัชพืช
	ครั้ง
	-
	-
	-

	3. การดูแลและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ    
    สิ่งแวดล้อม
	ครั้ง
	8
	8
	-


ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
  1.)      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.76

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.71

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.74

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.64

	5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.68

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.67

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.62

	8)  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.64

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.63

	ภาพรวม
	8.68


       2 )  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.จัดประชาคมหมู่บ้าน
	หมู่บ้าน
	-
	-
	-

	2.ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
	ครั้ง
	29
	29
	-

	3.ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ  เทศบาล.
	ครั้ง
	11
	11
	-

	4.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
	ครั้ง
	13
	15
	+2

	5.ปรับปรุงอาคาร  สถานที่
	ครั้ง
	11
	12
	+1


ภาคผนวก
· ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
· ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง       แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียมในภาพรวม             
                   โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

(   ชาย

(  หญิง
2.  อายุ

(  ต่ำกว่า  20  ปี
(  20  -  30  ปี

(   31  -  40  ปี


(  41  -  50  ปี

(   51  -  60  ปี
(   มากกว่า  60  ปี
3.  การศึกษา
(  ประถมศึกษา
 
(  มัธยมศึกษา

(  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(  ปริญญาตรี

(  ปริญญาโท             (  อื่นๆ
4.  อาชีพหลัก
(  รับราชการ

(   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว


(  รับจ้าง

(   นักเรียนนักศึกษา
(   เกษตรกร


(  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเนียมในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม  
ในแต่ละยุทธศาสตร์
คำชี้แจง   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม  ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เพศ

( ชาย


( หญิง
2.  อายุ

(   ต่ำกว่า  20  ปี
(   20  -  30  ปี

(  31  -  40  ปี


(   41  -  50  ปี

(   51  -  60  ปี

(  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(  ประถมศึกษา

(  มัธยมศึกษา

(  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(  ปริญญาตรี

(   ปริญญาโท                 (   อื่นๆ
4.  อาชีพหลัก
(  รับราชการ

(  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว


(  รับจ้าง

(  นักเรียนนักศึกษา
(   เกษตรกร
· อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลนใน  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ( ก่อสร้างถนน  ทางเท้า สะพาน วางท่อ ฯลฯ )      โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน   เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


 2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
  ใน ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบล   บึงเนียม เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


    3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลนใน ด้านการพัฒนาคนและสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


   4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน  ในด้านเศรษฐกิจ  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


    5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน   ใน              ด้านสาธารณสุขและการอนามัย  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบล            ห้วยคันแหลน เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


    6.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน  ใน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


7.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลนในด้านการบริหารและการจัดการโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน เท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10  คะแนน)

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	


ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลตำบลบึงเนียมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ  ประกอบกับภาระที่ต้องชำระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก 
มีข้อเสนอแนะ

1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป  
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560  นอกจากเสนอสภา
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป
3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ดำเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม
แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง





แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น





       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี





ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





























